## Equipe
Equipe
<SGB> - <Sistema de Gerenciamento de Biblioteca>
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Gustavo Frossard | a.frossard@aluno.ifsp.edu.br
Owner | Nicolas Campos | campos.nicolas@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Juliano Vasques*(Não Faz ES1) | juliano.balarin@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Gabriel Cândido | gabriel.candido@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Thiago Masquietto | thiago000maschietto@gmail.com

## Backlog_Produto
Backlog do Produto |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
2 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 5 | 1 | Realizar Login | 2 | 5 | 0 | 8 | 15
3 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 5 | 2 | Manter Livros (Ver Livros) | 8 | 0 | 0 | 5 | 13
4 | Iniciação | Definir escopo | 15 | 3 | Manter Emprestimos (Ver Emprestimos (Usuario)) | 5 | 0 | 0 | 5 | 10
5 | Iniciação | Planejar o projeto | 15 | 4 | Manter Emprestimos (Realizar Emprestimos (Usuario)) | 8 | 0 | 0 | 5 | 13
6 | Iniciação | Aplicar Checklist da fase | 5 | 5 | Manter Livros | 8 | 0 | 10 | 5 | 23
7 | Iniciação | Revisar planejamento | 3 | 6 | Manter Genero | 2 | 5 | 10 | 8 | 25
Elaboração |  |  | 48 | 7 | Manter Usuario (Bibliotecario) | 8 | 0 | 10 | 8 | 26
8 | Elaboração | Planejar o Sprint | 10 | 8 | Manter Emprestimos | 5 | 0 | 10 | 2 | 17
9 | Elaboração | Estudar tecnologias | 25 | 9 | Manter Usuario (Admin) | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
52 | Elaboração | Preparar Ambiente de Banco de Dados | 5 | 10 | Realizar Cadastro | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
10 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 5 | [6 empty] | 0
11 | Elaboração | Especificar, Analisar e Projetar | 15 | [6 empty] | 0
12 | Elaboração | Modelar,implementar e testar a arquitetura | 10 | [6 empty] | 0
44 | Elaboração | UC - Manter Livros (Ver Livros) | 10 | [6 empty] | 0
15 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 5
16 | Elaboração | Revisar Planejamento | 2
Construção |  |  | 87
17 | Construção | Planejar o Sprint | 10
18 | Construção | Revisar Casos de Uso | 3
|  | UC-Realizar Cadastro | 8
43 | Construção | UC - Realizar Login | 3
45 | Construção | UC - Manter Emprestimos (Ver Emprestimos(Usuarios)) | 10
46 | Construção | UC - Manter Emprestimos (Realizar Emprestimo(Usuarios)) | 10
47 | Construção | UC - Manter Livros | 10
48 | Construção | UC - Manter Genero | 10
49 | Construção | UC - Manter Usuário (Bibliotecário) | 10
53 | Construção | UC - Manter Usuário (Admin) | 10
50 | Construção | UC - Manter Emprestimos | 10
24 | Construção | Realizar Testes | 3
25 | Construção | Realizar Documentação | 5
26 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 5
27 | Construção | Revisar Planejamento | 2
Transição |  |  | 109
28 | Transição | Planejar o Sprint | 5
29 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 3
51 | Transição | Preparar Ambiente de Nuvem | 5
30 | Transição | Executar Testes de Sistema | 4
31 | Transição | Corrigir Defeitos | 5
32 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação) | 3
33 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento | 3
34 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 2
35 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 3
36 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 2
35
279

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 279 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 40% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 5
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 7 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 70 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 5.58 | sprints
Esforço total | 390.6 | horas
Prazo em semanas | 11.16 | semanas
Prazo em meses | 2.79 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 7812
Percentual do custo indireto | 20%
Custo indireto | 1562.4
Custo | 9374.4
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 1874.88
Preço | 11249.28

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Carga Horária Total |  |  |  | 390.6 |  | Carga Horária Total
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Versão
1 | Visão, modelo de caso de uso e plano do projeto | 2025-03-19 | 2025-09-04 | 20 | Entregue | 2025-03-19 | 2025-09-04 | 22 | -2 | Release-3.0
2 | Ambiente de Banco de Dados | 2025-09-10 | 2025-11-27 | 5 | Entregue | 2025-10-09 | 18/9/2025 | 5 | 0
3 | Entrega de User Case Manter Livros (Ver Livros) | 2025-05-01 | 2025-11-27 | 10 | Entregue | 2025-09-05 | 23/9/2025 | 12 | -2
4 | Entrega de User Case Manter Livros/Manter Usuários(Bibliotecário)/Manter Genero/Manter Emprestimos (Ver Empresitmos) | 2025-10-07 | 2025-10-21 | 40 | Entregue | 2025-10-07 | 19/10/2025 | 35 | 5
5 | Entrega de User Case Manter Empresitmo/Manter Emprestimo (Realizar Emprestimo)/Realizar Login/Manter Usuário (Admin)/Realizar Cadastro | 2025-10-28 | 2025-11-11 | 40 | Planejado |  |  |  | 40
6 | Ambiente de Nuvem AWS | 2025-11-11 | 2025-11-18 | 5 | Planejado |  |  |  | 5
7 | [8 empty] | 0
8 | [8 empty] | 0
9 | [8 empty] | 0
10 | [8 empty] | 0
11 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 120 |  |  |  | 74 | 46

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar a entrega do sistema | 2025-08-28 | Média | Médio | Média | Ativo |  | 1. Planejar o projeto de maneira mais eficiente e com mais calma 2. Gerenciar o tempo de produção | 1. Executar horas-extras 2. Contratar mais pessoas 3. Renegociar prazo final
2 | Mudança do Escopo | 2025-08-28 | Média | Alto | Alta | Ocorrido |  | 1. Planejar o projeto de maneira mais eficiente e com mais calma | 1. Analisar a melhor tomada de decisão ao ocorrer a mudança
3 | Falta de Tempo para Teste | 2025-08-29 | Média | Médio | Média | Em Mitigação |  | 1. Testar o projeto enquanto estivermos trabalhando nele | 1. Testar em condições de aula ou até mesmo durante a apresentação do projeto
4 | Mudança da Arquitetura | 24/9/25 | Média | Alto | Alta | Ocorrido
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## #Estimativa-APF#
APF (Método de estimativa de tamanho de sistema)
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a contagem e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Funções de Dados (Arquivo/Tabela) |  | Funções de Transacionais (caso de uso/história) |  | Funções de Dados |  |  |  |  | Fator de Ajuste
Arquivos/Tabelas | Complexidade | Caso de Uso/História | Complexidade | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Características do sistema | GI
Usuario | Simples | Manter Usuário | Simples | ALI | 2 | 0 | 0 | 8 | Comunicação de Dados
Empréstimo | Simples | Manter Genêro | Simples | AIE |  |  |  | 0 | Processamento de Dados Distribuído
Livro | Simples | Manter Livros | Simples | Funções Transacionais |  |  |  |  | Desempenho
Genêro | Simples | Gerar Relatório | Média | Tipo de Função | Simples | Média | Complexa | Contribuição | Utilização de Equipamento
|  | Emprestar Livros | Complexa | EE | 1 |  |  | 3 | Volume de Transações |  | x
|  | Ver Livros | Simples | SE |  |  |  | 0 | Entrada de Dados On-line
|  | Realizar Cadastro | Média | CE | 1 |  |  | 3 | Usabilidade
|  | Consultar Situação | Média | PFNA - Pontos de Função Não Ajustados: |  |  |  | 14 | Atualização On-line
|  | Manter Bibliotecário | Média | [5 empty] | Processamento Complexo
Reusabilidade
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos Locais e Organizações do Usuário
Manutenibilidade
[9 empty] | NIT - Nível de Influência Total: | 0
[9 empty] | VFA - Valor do Fator de Ajuste: | 0.65
[9 empty] | PFA - Pontos de Função Ajustados: | 9.1
[9 empty] | Produtividade da Tecnologia Escolhida (hs/pto): | 19
[9 empty] | Esforço estimado (Horas): | 172.9
1
2
3
4

## #Planejamento-APF#
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado |  |  | Estimativa de distribuição de esforço por Fase (horas)
Esforço total estimado | 172.9 | horas | DISCIPLINAS | Iniciação |  | Elaboração |  | Construção |  | Transição
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 0% | % de erro |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Horas |  | Totais/Disciplina
Esforço total ajustado | 172.9 | horas |  | 8.645 | 5% | 34.58 | 20% | 112.385 | 65% | 17.29 | 10%
Qde de pessoas (Desenvolvedores) | 1 |  | Requisitos | 4.7547 | 55% | 10.374 | 30% | 13.4862 | 12% | 0.8645 | 5% | 29.4794
Jornada de trabalho (semanal por desenvolvedor) | 40 | horas/semana | Análise e Design | 1.2968 | 15% | 6.916 | 20% | 11.2385 | 10% | 0.8645 | 5% | 20.3158
Número de semanas por sprint | 2 | semanas | Implementação | 0.1729 | 2% | 6.916 | 20% | 44.954 | 40% | 2.5935 | 15% | 54.6364
Capacidade estimada do time/sprint | 80 | horas | Teste | 0.43225 | 5% | 2.7664 | 8% | 11.2385 | 10% | 1.729 | 10% | 16.1661
Qde de semanas estimada | 4.3225 | semanas | Implantação | 0 | 0% | 0.6916 | 2% | 5.6193 | 5% | 1.729 | 10% | 8.0398
Qde de meses estimada | 1.0806 | meses | Desenvolvimento | 6.6566 | 77% | 27.664 | 80% | 86.5365 | 77% | 7.7805 | 45%
Qde de Sprints sugerido | 2.1612 | Sprints | Gerenciamento de Configuração | 0.25935 | 3% | 2.7664 | 8% | 14.61 | 13% | 5.187 | 30% | 22.8228
|  |  | Gerenciamento de Projeto | 1.729 | 20% | 4.1496 | 12% | 11.2385 | 10% | 4.3225 | 25% | 21.4396
|  |  | Gerenciamento do Projeto | 1.9884 | 23% | 6.916 | 20% | 25.8485 | 23% | 9.5095 | 55%
Análise Financeira |  |  | Totais/Fase | 8.645 | 100% | 34.58 | 100% | 112.385 | 100% | 17.29 | 100% | 172.9
Valor hora média desenvolvedor | 20
Custo direto | 3458
Percentual do custo indireto | 0%
Custo indireto | 0
Custo total | 3458
Percentual de lucro desejado | 20%
Valor lucro | 691.6
Preço final | 4149.6
Observar a capacidade do time para dimensionar o esforço nos sprints.